## Elenco Documenti
ref. Allegato H_HT_Document Naming Convention
[9 empty] | PROJECT: Human Technopole | [8 empty] | 7 | No Action yet
[9 empty] | STAGE: Progetto 22-399 | [8 empty] | 34 | In progress
[9 empty] | REVISIONE: 00 | [8 empty] | 0 | Condiviso
[9 empty] | DATA: 10-01-2023 | [8 empty] | 0 | APErovato
[18 empty] | 0 | Non aPErovato
Il Document Name (senza il Revision Number) deve essere UNIVOCO
ID | Building Code | Project Code | Fase di Progetto | Disciplina | Document Type | Level | Progressive Number | Revision Number | Document Name SOLO LETTURA | Vecchia Codifica Documento | Document Description | Autore | Data prevista di consegna | Data di consegna R00 | Data di consegna R0n | Estensione File | Scala di raPEresentazione | Dimensione / Formato | Status | Commenti
Generale
| CAM | 22_399 | PE | ZZZ | RP | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-ZZZ-RP-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CN-XXX-0011 | Schema di Contratto | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-02-02 | ok |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | ZZZ | RP | XXX | 02 | R01 | CAM-22_399-PE-ZZZ-RP-XXX-02_R01 |  | Capitolato Tecnico Azoto | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-17 | ok |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | ZZZ | RP | XXX | 03 | R00 | CAM-22_399-PE-ZZZ-RP-XXX-03_R00 |  | Relazione Criteri Ambientali Minimi | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-17 | ok |  |  |  | In progress | nuovo doc
| CAM | 22_399 | PE | ZZZ | LS | XXX | 01 | R00 | CAM-22_399-PE-ZZZ-LS-XXX-01_R00 | HT-CAM-PE-ZZ-LS-XXX-0001 | Elenco Elaborati | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-19 |  |  |  |  | In progress | integrare ultimo
| CAM | 22_399 | PE | MEP | RP | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-MEP-RP-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-RP-XXX-0002 | Relazione Tecnica Illustrativa | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 | ok |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | MEP | RP | XXX | 02 | R01 | CAM-22_399-PE-MEP-RP-XXX-02_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-RP-XXX-0003 | Relazione Interferenze | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 | ok |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | MEP | RP | XXX | 03 | R01 | CAM-22_399-PE-MEP-RP-XXX-03_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-RP-XXX-0014 | Dichiarazione Normative applicabili | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 | ok |  |  |  | In progress |  | non trovo file modificabile
Costi
| CAM | 22_399 | PE | CST | CM | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-CM-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0004 | Computo Metrico | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | CST | CM | XXX | 02 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-CM-XXX-02_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0005 | Computo Metrico Estimativo | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | CST | LS | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-LS-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0006 | Elenco Prezzi | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | CST | CM | XXX | 03 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-CM-XXX-03_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0007 | Analisi Prezzi e allegati | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-20 | ok |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | CST | CM | XXX | 04 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-CM-XXX-04_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0010 | Quadro Economico | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | CST | RP | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-RP-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0013 | Incidenza Mano d'opera | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-20 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | CST | CM | XXX | 05 | R01 | CAM-22_399-PE-CST-CM-XXX-05_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-CM-XXX-0015 | Costi della Sicurezza | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-02-02 |  |  |  |  | In progress
Programmazione temporale
| CAM | 22_399 | PE | TMP | PL | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-TMP-PL-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ZZ-SH-XXX-0008 | Cronoprogramma | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | No Action yet
Salute e sicurezza
| CAM | 22_399 | PE | HSE | PL | XXX | 01 | R02 | CAM-22_399-PE-HSE-PL-XXX-01_R02 | HT-CAM-PE-ZZ-CN-XXX-0012 | Piano della Sicurezza | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-02-02 |  |  |  |  | No Action yet
| NPA | 22_399 | PE | HSE | DR | P00 | 01 | R01 | NPA-22_399-PE-HSE-DR-P00-01_R01 | HT-NPA-PE-GT-DR-B01-001-PSC | Allegato Piano della Sicurezza - North Pavilion Planimetria | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-02-02 |  |  |  |  | No Action yet
| PIT | 22_399 | PE | HSE | DR | B01 | 01 | R01 | PIT-22_399-PE-HSE-DR-B01-01_R01 | HT-PIT-PE-GT-DR-B01-001-PSC | Allegato Piano della Sicurezza - Palazzo Italia Planimetria | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-02-02 |  |  |  |  | No Action yet
Sostenibilità e ambiente
Rilievo e topografia
Urbanistica e territorio
Landscape
Acustica
Civile (geologia, mobilità, opere preliminari, ...)
Sottoservizi e allacciamenti
Architettura
Relazioni
Grafici
Abachi di porte e finestre
Internal Fit-Out
Strutture
Relazioni e calcoli
| CAM | 22_399 | PE | CIV | RP | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-CIV-RP-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-ST-RT-XXX-0001 | Relazione tecnica strutture | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
| PIT | 22_399 | PE | CIV | RP | XXX | 01 | R00 |  | HT-CAM-PE-ST-RT-XXX-0002 | Relazione di calcolo strutture | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | No Action yet | Nuova codifica
| PIT | 22_399 | PE | CIV | RP | XXX | 02 | R01 | PIT-22_399-PE-CIV-RP-XXX-02_R01 | HT-CAM-PE-ST-RT-XXX-0003 | Azioni al piede - Relazione di calcolo | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
| NPA | 22_399 | PE | CIV | RP | XXX | 01 | R00 |  | HT-CAM-PE-XX-CN-XXX-0012 | Relazione Tecnica - Adeguamento box stoccaggio Azoto Liquido alla UNI 11827 | Techniconsult | 2023-01-16 | [5 empty] | No Action yet | Eliminare il documento ed integrare il contenuto nella Relazione Specialistica Generale
Grafici
| CAM | 22_399 | PE | CIV | RP | XXX | 02 | R01 | CAM-22_399-PE-CIV-RP-XXX-02_R01 | HT-CAM-PE-ST-RT-XXX-0004 | Azioni al piede - Elaborato grafico | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
Impianti meccanici
Impianto aeraulico
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto idronico
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto VRF ed espansione diretta
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto idrico-sanitario
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto scarico (acque bianche e nere, condensa)
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto antincendio
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto acqua demineralizzata
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianto irrigazione
Relazioni e calcoli
Schematici
Grafici
Impianti gas tecnici
Impianti gas tecnici (azoto, ossigeno, etc.)
Relazioni e calcoli
| CAM | 22_399 | PE | GAS | RP | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-GAS-RP-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-GT-RP-XXX-0001 | Relazione tecnica specialistica | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | GAS | SP | XXX | 01 | R00 |  | HT-CAM-PE-GT-ST-XXX-0002 | Specifiche tecniche | Techniconsult | 2023-01-16 | [5 empty] | No Action yet | Eliminare il documento ed integrare la parte Lista Strumenti nel CSA Lavori
Schematici
| CAM | 22_399 | PE | GAS | RP | XXX | 02 | R01 | CAM-22_399-PE-GAS-RP-XXX-02_R01 | HT-CAM-PE-GT-CD-XXX-0003 | Calcoli e dimensionamenti | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
Grafici
| PIT | 22_399 | PE | GAS | DR | B01 | 01 | R01 | PIT-22_399-PE-GAS-DR-B01-01_R01 | HT-PIT-PE-GT-DR-B01-0001 | Palazzo Italia Distribuzione N2L - Pianta livello -1 | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
| PIT | 22_399 | PE | GAS | DR | B01 | 02 | R01 | PIT-22_399-PE-GAS-DR-B01-02_R01 | HT-PIT-PE-GT-DR-B01-0002 | Palazzo Italia Distribuzione N2L - Particolari di installazione | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-17 |  |  |  |  | In progress
| PIT | 22_399 | PE | GAS | SD | XXX | 01 | R00 | PIT-22_399-PE-GAS-SD-XXX-01_R00 | HT-PIT-PE-GT-SD-B01-0003 | Palazzo Italia Distribuzione N2L - Clean Utilities P&I | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
| NPA | 22_399 | PE | GAS | DR | P00 | 01 | R01 | NPA-22_399-PE-GAS-DR-P00-01_R01 | HT-NPA-PE-GT-DR-P00-0001 | Padiglione Nord Distribuzione N2L - Pianta piano terra e Particolari di installazione | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | In progress
| NPA | 22_399 | PE | GAS | SD | XXX | 01 | R00 | NPA-22_399-PE-GAS-SD-XXX-01_R00 | HT-NPA-PE-GT-SD-P00-0002 | Padiglione Nord Distribuzione N2L - Clean Utilities P&I | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  |  |  | In progress
Impianti elettrici e ICT
Impianti elettrici
Relazioni e calcoli
| CAM | 22_399 | PE | ELE | RP | XXX | 01 | R01 | CAM-22_399-PE-ELE-RP-XXX-01_R01 | HT-CAM-PE-EL-RT-XXX-0001 | Relazione tecnica specialistica | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress
| CAM | 22_399 | PE | ELE | RP | XXX | 02 | R00 | CAM-22_399-PE-ELE-RP-XXX-02_R00 | HT-CAM-PE-EL-RT-XXX-0002 | Calcoli e dimensionamenti | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress
Schematici
Grafici
| PIT | 22_399 | PE | ELE | DR | XXX | 01 | R01 | PIT-22_399-PE-ELE-DR-XXX-01_R01 | HT-PIT-PE-EL-SD-XXX-0001 | Palazzo Italia Impianto Elettrico - Particolari di installazione | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress
| NPA | 22_399 | PE | ELE | DR | XXX | 01 | R01 | NPA-22_399-PE-ELE-DR-XXX-01_R01 | HT-NPA-PE-EL-SD-XXX-0001 | Padiglione Nord Impianto Elettrico - Particolari di installazione | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress
| PIT | 22_399 | PE | ELE | SD | XXX | 01 | R01 | PIT-22_399-PE-ELE-SD-XXX-01_R01 |  | Palazzo Italia Schema Quadro Elettrico a servizio impianto N2L | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress | nuovo documento
| NPA | 22_399 | PE | ELE | SD | XXX | 01 | R00 | NPA-22_399-PE-ELE-SD-XXX-01_R00 |  | Padiglione Nord Schema Quadro Elettrico a servizio impianto N2L | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress | nuovo documento
| PIT | 22_399 | PE | ELE | DR | XXX | 02 | R01 | PIT-22_399-PE-ELE-DR-XXX-02_R01 |  | Palazzo Italia Layout Imp. Elettrico a servizio impianto N2L | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress | nuovo documento
| NPA | 22_399 | PE | ELE | DR | XXX | 02 | R00 | NPA-22_399-PE-ELE-DR-XXX-02_R00 |  | Padiglione Nord Layout Imp. Elettrico a servizio impianto N2L | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-13 |  |  |  |  | In progress | nuovo documento
Operations&Maintenance
| CAM | 22_399 | PE | OPM | RP | XXX | 01 | R00 | CAM-22_399-PE-OPM-RP-XXX-01_R00 | HT-CAM-PE-ZZ-PL-XXX-0009 | Piano delle manutenzioni | Techniconsult | 2023-01-16 | 2023-01-18 |  |  |  |  | In progress
| PIT | 22_399 | PE | OPM | RP | XXX | 01 | R01 | PIT-22_399-PE-OPM-RP-XXX-01_R01 |  | Fascicolo dell'Opera | Techniconsult |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | In progress | da ricontrollare se i codici sono ok
| PIT | 22_399 | PE | OPM | RP | XXX | 02 | R01 | PIT-22_399-PE-OPM-RP-XXX-02_R01 |  | addendum Fascicolo | Techniconsult |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | In progress | da ricontrollare se i codici sono ok
| NPA | 22_399 | PE | OPM | RP | XXX | 01 | R01 | NPA-22_399-PE-OPM-RP-XXX-01_R01 |  | Fascicolo dell'Opera | Techniconsult |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | In progress | da ricontrollare se i codici sono ok
| NPA | 22_399 | PE | OPM | RP | XXX | 02 | R01 | NPA-22_399-PE-OPM-RP-XXX-02_R01 |  | addendum Fascicolo | Techniconsult |  | 2023-02-02 |  |  |  |  | In progress | da ricontrollare se i codici sono ok